Projekto loginė matrica (angl. logframe)

|  | PROJEKTO SANTRAUKA | RODIKLIAI | PATIKRINIMO ŠALTINIAI | RIZIKOS / PRIELAIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIKSLAS | 10 % padidinti 5–6 klasių mokinių, tęsiančių mokslą vidurinėje mokykloje, skaičių per 3 metus. | 5–6 klasių mokinių, tęsiančių mokslą vidurinėje mokykloje, procentinė dalis. | Pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių registracijos duomenų palyginimas. | N/A |
| PROJEKTO REZULTATAS (angl. Outcome) | Pagerinti 5–6 klasių mokinių skaitymo gebėjimus 20 % per 3 metus. | 5–6 klasių mokinių skaitymo gebėjimų lygis. | Kas pusmetį atliekami skaitymo gebėjimų testai, naudojant nacionalinę vertinimo sistemą. | Pagerėję skaitymo gebėjimai stiprina mokinių pasitikėjimą savimi, reikalingą tolesniam mokymuisi mokykloje. |
| VEIKLŲ REZULTATAI (angl. Outputs) | 500 5–6 klasių mokinių, turinčių žemus skaitymo gebėjimus, baigia skaitymo vasaros stovyklą. | Skaitymo vasaros stovyklą baigusių mokinių skaičius. | Skaitymo vasaros stovyklos lankomumo registrai. | Vaikai taiko tai, ką išmoko vasaros stovykloje. |
|  | 500 5–6 klasių mokinių, turinčių žemus skaitymo gebėjimus, tėvų padeda savo vaikams skaityti namuose. | Tėvų, padedančių savo vaikams skaityti namuose, skaičius. | Tėvų apklausa, atliekama kiekvienos vasaros stovyklos pabaigoje. | Vaikai yra suinteresuoti skaityti kartu su tėvais. |
| VEIKLOS | Organizuoti penkias skaitymo vasaros stovyklas, kiekvienoje dalyvaujant 100 5–6 klasių mokinių, turinčių žemus skaitymo gebėjimus. | Surengtų skaitymo vasaros stovyklų skaičius. | Skaitymo vasaros stovyklų registrai | Vaikų, turinčių žemus skaitymo gebėjimus, tėvai yra suinteresuoti, kad jų vaikai dalyvautų stovyklose. |
|  | Išdalinti 500 „Skaitymo namuose“ rinkinių mokinių, dalyvaujančių vasaros stovyklose, tėvams. | Išdalintų „Skaitymo namuose“ rinkinių skaičius. | „Skaitymo namuose“ rinkinių išdalijimo apskaitos duomenys. | Tėvai yra suinteresuoti ir pajėgūs naudoti rinkinius namuose. |